## Sheet1
bug一览表 |  |  |  | 问题总数： |  | 5
説明： 1. 開発Gと評価Gは同時に検出されたバグについて、開発Gのデータに1件のバグのみ計算します（重複計算必要がありませんが、バグとして記入してください）。 2. 下記の表に、背景は赤色で付けるセルがある場合、ぜひそのセルの内容を記入してください。 3. 評価期間に、評価Ｇから毎日障害一覧表を提出して、開発Ｇはそれらの問題に対して、1日/2日毎に回答した障害一覧表を返信する必要があります。
测试G记入 | [10 empty] | 开发G记入 |  |  |  |  | 测试G记入
序号 | bug 状态 | 报告者 | 报告日 | 发生模块 | 重要度 | 问题点 | 再现步骤 | 再现频度 | 对应测试项目 | 测试环境，测试对象的版本 | 開発G Bug確認 | bug原因 | 修改处理 | 回答者 | 回答日 | 测试G 确认者 | 测试G 确认日 | 備考
1 | CLOSED | 许东泽 | 2018-05-28 06:43 | ServerManager | 高 | 期待结果： 服务器端从MsgEntry中解析出正确的用户指令信息 问题点： 解析出错误的数据 | 发生条件： 客户端和服务器每次数据传输 步骤： 客户端发送登录消息包 | 每次 | 项目编号2 | JDK 1.8 第三方库 mysql-connector-java-5.1.45-bin.jar | bug | 架构问题MsgEntry即记录数据又负责网络传输但是MsgEntry是放在新开的socket线程中的，所以该线程没有办法得到整个连接状态的信息，比如该用户是否同时在线 | 将MsgEntry承担的任务改为仅承担网络传输,新类ServerDataEntry负责记录 | 许东泽 | 2018-06-08 | 许东泽 | 2018-06-08 | 《Java核心技术》
2 | CLOSED | 代羿 | 2018-06-03 | ServerWinsow | 高 | 期待结果： server的逻辑处理和视图显示互不干扰 问题点： 服务器端将逻辑处理和视图显示放在了主线程里，但是逻辑处理应用了带阻塞的accept()方法，所以视图会被阻塞。 | 发生条件： 服务器端初始化视图界面 步骤： 重启服务器端应用 | 每次 | 项目编号5 | JDK 1.8 第三方库 mysql-connector-java-5.1.46-bin.jar | bug | 架构问题，将逻辑处理部分和视图部分放在了main主线程里 | 开线程，将视图显示放在主线程里，逻辑部分放在新开线程里 | 许东泽 | 2018-06-09 | 代羿 | 2018-06-09 | 《java从入门到精通》
3 | CLOSED | 许东泽 | 2018-06-07 | DeCoder、Coder | 高 | 期待结果： 编码解码器工作正常 问题点： Coder编码一个头为REQ的包，对端DeCoder解码为LOGIN的包。 | 发生条件： client发送REQ包 步骤： client应用点击开始答题按钮 | 偶尔 | 项目编号2 | JDK 1.8 第三方库 mysql-connector-java-5.1.47-bin.jar | bug | 编码解码器局部问题，只需处理该部分即可。由编码解码器定义的编码解码方式不对应导致。 | 修改解码器方法，适应编码格式。为了规范格式引入Constants接口中的数据段段间间隔符和段内间隔符（为了编码类数据） | 许东泽 | 2018-06-09 | 许东泽 | 2018-06-10 | 《java从入门到精通》
4 | CLOSED | 杨金泉 | 2018-06-07 | DAO数据库访问对象包 | 高 | 期待结果： 数据库正常连接，并且可以正常处理数据库访问事件 问题点： 查询 tb_user表时发生异常 | 发生条件： server端查询tb_user表 步骤： client端登录应用 | 每次 | 项目编号6 | JDK 1.8 第三方库 mysql-connector-java-5.1.48-bin.jar | bug | 数据库短tb_user表的用户名字段为id，而在DAO方法中使用了ID作为查询字段。导致字段不匹配，查询失败。 | 修改查询字段，并检查所有数据库访问语句是否正确，是否匹配建立的数据库。 | 杨金泉 | 2018-06-10 | 杨金泉 | 2018-06-11 | 《java从入门到精通》
5 | CLOSED | 赵一锦 | 2018-06-11 | clientWindow | 中 | 期待结果： 问题点： 在客户端从登陆到退出，一直维持同一个socket，改进为每次通信构造全新的数据包 | 发生条件： CS通讯时 步骤： | 每次 | 项目编号7 | JDK 1.8 第三方库 mysql-connector-java-5.1.49-bin.jar | 改善事项 | 一次通讯构造新的数据包看似浪费资源，但是server端是以通讯次数为单位构建线程的，也就是一次通讯一线程，所以两种通讯方式在server端的资源是相同的。后者多出来的仅仅是socket实体所占用的资源而已，但这样会使得系统结构更加清晰，更加易于拓展和维护。 | 将长连接改为一次通讯一连接。client每次发包时构建新的数据包，而不是使用公共的数据包 | 赵一锦 | 2018-06-11 | 赵一锦 | 2018-06-12 | 《java从入门到精通》